## 表紙
工 事 監 理 委 託 関 係 様 式 集
（監理業務受注者提出用）
国立病院機構本部財務部
工事監理委託業務提出書類について
工事監理委託受注者は、工事監理業務委託仕様書に基づき適正な施工監理を実施するとともに、次の書類を病院担当者に提出すること。
| 様式 | 提出書類 | 留意事項
| 1 | 工事監理業務開始届 | 工事の着工とともに監理業務が開始となることから、着工日に提出すること。
| 2 | 再請負届 | 業務の一部を再請負する場合は提出すること。
| 3 | 管理技術者届・経歴書 | 管理技術者の経歴書及び免許証の写しとともに提出すること。
| 4 | 担当技術者届・経歴書 | 建築・電気・機械ごとの担当者を経歴書及び免許証の写しとともに提出すること。
| 5 | 工事監理業務計画書 | 本業務の実施計画を工事監理業務委託仕様書に基づき作成し、病院担当者に提出すること。
| 6 | 業務工程計画表 | 全体の業務工程計画表は業務計画書に添付、週間又は月間工事監理計画表は、週間又は月例会議時に病院担当者に提出すること。（週間工事監理計画表は監理回数が月に１～２回程度の業務委託については病院担当者と協議し省略することができる）
工事監理計画表（週間）
工事監理計画表（月間）
| 7 | 工事監理業務報告書 | 毎月25日時点で作成し、翌月１日までに病院担当者に提出すること。
| 8 | 工事監理日誌 | 現場にて工事監理業務を実施した場合に作成し、監理内容等を記録すること。また、当日の監理終了時に、写しを病院担当者に提出すること。
| 9 | 打合せ（協議）記録 | 病院との協議等の記録、施工業者との打合せ、定例会議の議事を記録すること。
| 10 | 監理者出勤簿 | 建築・電気・機械の担当者ごとに現場での工事監理実施日に捺印、記録すること。
| 11 | 下検査報告書 | 検査に先立ち管理技術者及び担当技術者による下検査を実施し、その内容を病院担当者に説明すること。
また、完成検査時に検査職員に提出すること。
| 12 | 工事監理業務完了届 | 工事の完成検査が合格とされた場合に提出すること。
| 13 | 工事監理記録引渡書 | 工事完了時にこれまでに作成した工事監理書類をまとめて提出すること。
（添付資料）工事監理業務報告書、週間又は月間工事監理計画表、協議等記録書、打合せ記録、工事監督日誌、出勤簿
| 14 | 工事監理業務自己チェックリスト | 業務着手時・完成検査時・完了時（様式14-2については監理した日ごと）にチェックを行い、病院担当者の捺印を受けること。
注）「工事関係書類一覧及び参考書式集」（HPに掲載 URL http://www.hosp.go.jp/11,0,77.html）の内容についても十分確認のうえ実施すること。特に設計変更の取扱いに留意すること。

## 様式1
様式１
工 事 監 理 業 務 開 始 届
[10 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
（ 発 注 者 ）
殿
|  |  |  | 受注者 |  | 住 所
[6 empty] | 氏 名 | [6 empty] | 印
委託業務名
工事場所
| 上記監理業務を | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | に着手したので届けます。

## 様式2
様式２
再 請 負 届
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
（ 発 注 者 ）
殿
[5 empty] | 受注者 | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
委託業務名
工事場所
上記委託業務の一部を下記の者に再請負したいので承諾願います。
１ 再請負者の住所氏名
２ 再下請負の範囲
例）電気設備、機械設備の担当技術者業務

## 様式3-1
様式３
管 理 技 術 者 届
[6 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
（ 発 注 者 ）
殿
|  |  |  | 受注者 | 住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
委託業務名
上記監理業務受託にあたり、下記の者を管理技術者として通知いたします。
なお、下記の者は当社の社員であることを証明いたします。
管理技術者氏名
資格（登録番号）
※ 資格が確認出来る資料（免許証の写し等）を添付すること。

## 様式3-2
管 理 技 術 者 経 歴 書
1． | 氏名
|  |  | 生年月日 |  |  | 年 | 月 | 日 | （ | 才）
2． | 現住所
3． | 職歴
4． | 資格 | (登録番号等)
5． | 経験年数 |  |  | 年
6． | 業務経歴
上記のとおり相違ありません。
[7 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 印

## 様式4-1
様式４
担 当 技 術 者 届
[8 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
（ 発 注 者 ）
殿
[5 empty] | 受注者 | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  |  | 印
委託業務名
上記監理業務受託にあたり、下記の者を担当技術者としてお届けいたします。
| 担 当 |  | 氏 名 |  |  |  | 資格（登録番号）
建 築
電 気
機 械
※ 資格が証明する資料（免許証の写し等）を添付すること。

## 様式4-2
担 当 技 術 者 経 歴 書
1． | 氏名
|  |  | 生年月日 |  |  | 年 | 月 | 日 | （ | 才）
2． | 現住所
3． | 職歴
4． | 資格 | (登録番号等)
5． | 経験年数 |  |  | 年
6． | 業務経歴
上記のとおり相違ありません。
[7 empty] | 平成 |  | 年 | 月 | 日
[5 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 印

## 様式5
様式５
工 事 監 理 業 務 計 画 書
[7 empty] | 平成 | 年 | 月 | 日
（ 発 注 者 ）
殿
[5 empty] | 受注者 | 住 所
[6 empty] | 氏 名 |  |  |  | 印
１ 委託業務名
２ 業務一般事項
| （１） |  | 業務の目的
| （２） |  | 業務概要
| （３） |  | 業務対象施設概要
| （４） |  | 対象工事名
| （５） |  | 対象工事の概要
| （６） |  | 業務計画書に内容の変更が生じた場合の処置方法
３ 業務工程計画
（工事監理業務工程計画表及び工事施工業者の提出した実施工程表添付）
４ 業務体制
（受注者管理体制図を作成し添付）
５ 業務方針
（工事監理業務委託仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針）
（発注者として重要な工事監理項目としている監理の実施方針）
（受注者として特に重点をおいて実施する業務）
（現場立会を原則とする業務を工事請負者等の提出した書面で確認する場合の方法）
（現場定例会議開催に係る事項）

## 様式6-1
様式６
工 事 名
| 工 事 監 理 業 務 工 程 計 画 表 | [13 empty] | 工 事 場 所
[14 empty] | 工 期 |  |  | 着 工 | 平成 年 月 日 | [5 empty] | 完成 | 平成 年 月 日
[24 empty] | 部分完成 | 平成 年 月 日
[10 empty] | 工 | [11 empty] | 程
|  | 年月日 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 工 事 区 分 |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０
建築工事
電気設備工事
機械設備工事
業務人・日数 |  |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日
| 工 事 出 来 型 |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
[6 empty] | 平成 年 月 日 | [14 empty] | 受注者
（発 注 者） | [20 empty] | （住 所）
[21 empty] | （氏 名） | [5 empty] | 印
|  |  |  | 殿 | [16 empty] | 管理技術者
[21 empty] | （氏 名） | [5 empty] | 印

## 様式6-2
工事週報 | [8 empty] | 平成 年 月 日 |  | 病院担当者 | 管理技術者 |  | 担当技術者 |  | 担当技術者 | 担当技術者 | No.
監理計画 | [6 empty] | 工事名
監理報告 | [6 empty] | 監理受注者
工事場所 |  |  |  | 区分 |  | 工事週報 |  | 実施工程表（今週） |  | 実施工程表（来週） |  | 監 理 報 告 | [6 empty] | 資料 の 有無
|  |  |  | 月/日 | [7 empty] | ※報告は監理したものについて行なう。
|  |  |  | 曜日 | [7 empty] | （確認内容も含めて記載する。）
打合せ○検査△ | [12 empty] | 上記の内容について確認した
天気 | ○晴 | ◎曇 | ●雨 | ＊雪 | ○ |  | 【監理予定】 |  |  |  |  | ので報告します。
管理技術者
記 事
（検査項目等記載） | [14 empty] | （氏 名）
ようしｋ

## 様式6-3
[30 empty] | 病院担当者 |  |  | 管理技術者 | 担当技術者 |  | 担当技術者 | 担当技術者 |  | No.
月度 |  |  | 工事名
月間監理表 |  |  | 監理受注者
工事箇所 | 月 | [31 empty] | 工期 自 平成 年 月 日
| 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 至 平成 年 月 日
| 曜日 | [31 empty] | 記 事
作成：平成 年 月 日
監理予定 | [32 empty] | 進捗状況
[35 empty] | 今月（累計） |  |  | 前月（累計）
会議予定 | [32 empty] | 予 定 |  | ％ |  |  | ％
[33 empty] | 実 施 |  | － |  |  | ％

## 様式7
様式7
工 事 監 理 業 務 報 告 書
[12 empty] | 平成 | 年 | 月 |  |  | 日
（ 発 注 者 ）
[5 empty] | 殿 |  |  |  |  | 社 名
|  | 平成 | 年 | 月分について下記のとおり報告します。 | [5 empty] | 管理技術者氏名 |  |  |  |  | 印
| 工事名 |  |  |  |  | 工 事 監 理 業 務 概 要
| 請負者 |  |  |  |  | 病院との打合せ事項 | 月日 |  |  |  | 現場出場者名 |  |  | 日 数
下請業者
| ・ | コンクリート工事 ○○○○㈱ |  |  |  |  | 2011-08-01 | ・ | 第５回月例打合せ |  | （管理技術者） |  |  |  |  | 日
| ・ | 左官工事 ○○○○㈱ | [5 empty] | ・ | ３階部分空調設備について |  | （建築） |  |  |  |  | 日
| ・ | 鉄筋工事 ○○○○㈱ |  |  |  |  | 2011-08-25 | ・ | 色彩計画 |  | （電気） |  |  |  |  | 日
| ・ | 電気設備工事 ○○○○㈱ | [8 empty] | （機械） |  |  |  |  | 日
| ・ | 機械設備工事 ○○○○㈱
[11 empty] | 合 計 |  |  | 0 |  | 日
[6 empty] | 請負者への指示打合せ | 月日
| 当 月 分 工 事 概 要 | [5 empty] | 2011-08-03 | ・ | 仮設病棟について
[7 empty] | 2011-08-10 | ・ | 検査棟渡り廊下について
[8 empty] | ・ | お盆休暇中の警備について
| ・ | ○○棟１階・・・コンクリート打ち完了
| ・ | ○○棟２階・・・型枠工事施工中

## 様式8
様式８
工 事 監 理 日 誌
建築・電気・機械
| 工事名 | [10 empty] | No.
|  | 平成 |  | 年 | 月 | 日 | 天候 | 気温 | 最高 | ℃ | 管理技術者氏名 |  | 印
[9 empty] | 最低 | ℃ | （担当技術者）
|  | 作業内容 | [8 empty] | 指示又は打合せ事項
検査状況
写真撮影記録
|  | 特記事項・その他 | [8 empty] | 来訪者
|  | 注） | 工事現場に常備し記録すること。業務完了後、工事監督記録綴に整理し提出する。
この日誌は、各担当別（建築・電気・機械）に記録すること。
１日の監理終了後、写しを病院担当者に提出するとともに病院担当者が提示する工事監理マニュアルに基づき本日監理した内容について説明すること。

## 様式9
様式９
打 合 せ（協議） 記 録
No.
工 事 名
年 月 日 | 平成 年 月 日（ ）午前 時 ～ 午後 時
打合せ場所
出 席 者 | 病院関係者
工事施工者
設計事務所
内 容 |  | 結 果
（総合・建築・電気・機械）
確 認 印 | 病院関係者
工事施工者
設計事務所

## 様式10
様式１０
監理者出勤簿 | [25 empty] | 平成 年 月分
工事名： | [20 empty] | 受注者
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 計 | 累計
職名 | 氏名 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | （日） | （日）
管理技術者
建築担当技術者
電気担当技術者
機械担当技術者
職名: 会議等; 3 金: 週例; 10 金: 週例; 17 金: 週例; 受注者 24 金: 月例 | 合計

## 様式11
様式１１
下 検 査 報 告 書
[9 empty] | 平成 | 年 | 月 |  | 日
（ 発 注 者 ）
殿
[6 empty] | 管理技術者 | [5 empty] | 印
[6 empty] | 担当技術者 |  | （建築） |  |  |  | 印
[6 empty] | 〃 |  | （電気） |  |  |  | 印
[6 empty] | 〃 |  | （機械） |  |  |  | 印
下記の工事が完成し、管理技術者等による下検査を下記のとおり行いましたので
報告致します。
記
１ 工 事 名
| ２ 検査年月日 |  | 平成 |  | 年 | 月 | 日
| ３ 指摘内容 |  | 別紙による
| ４ 対応内容 |  | 別紙による

## 様式12
様式１２
工 事 監 理 業 務 完 了 届
[15 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（ 発 注 者 ）
殿
[10 empty] | 受注者 |  | 住 所
[12 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 印
|  | 下記の工事監理業務は、 | [5 empty] | 平成 |  |  | 年 |  | 月 | 日 | をもって完了しましたので、
お届けいたします。
記
１．委託業務名
| ２．契約金額 | [11 empty] | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税額及び地方税額 | [14 empty] | 円）
| ３．契約年月日 |  |  |  |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
４．履行期間
|  |  | 平成 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日まで
|  |  |  | （監理期間 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から | 平成 |  | 年 | 月 |  | 日まで）

## 様式13
様式１３
工 事 監 理 記 録 引 渡 書
[12 empty] | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
（ 発 注 者 ）
殿
[6 empty] | 受注者 |  | 住 所
[8 empty] | 氏 名 | [9 empty] | 印
下記工事に係る監理業務の記録書類を引き渡しいたします。
記
１．委託業務名
２．委託業務期間
|  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
|  |  |  | （監理業務期間 平成 | 年 |  | 月 |  | 日 | から | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日まで）
３．対象工事名
４．工 期
|  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日 | から | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
５．引渡年月日
|  |  | 平成 |  | 年 |  | 月 |  | 日
６．提 出 書 類
|  | １） |  | 工事監理業務報告書
|  | ２） |  | 週間又は月間工事監理計画表
|  | ３） |  | 協議等記録書、打合せ記録
|  | ４） |  | 工事監理日誌
|  | ５） |  | 出勤簿

## 様式14-1
１／２
業務着手時の確認事項 |  |  | 自己チェック | 病院担当者確認印
提出書類の確認 | 管理技術者及び担当技術者
|  | 資格要件が仕様書で求めている資格となっているか | □
再請負者
|  | 再請負の範囲及び指名停止の有無を確認（管理技術者は再請負できない） | □
業務計画書の確認 | 業務一般事項
|  | 業務の目的が記載されているか | □
|  | 業務概要が記載されているか | □
|  | 対象工事の概要が記載されているか | □
|  | 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 | □
業務工程計画
|  | 請負業者等の工事工程表に書かれた工事工程との相違がないか | □ | 印
|  | 監理回数は仕様書の人・日数と整合しているか | □
業務体制
|  | 受注者管理体制図に記載の管理技術者等が提出書類の者と整合しているか | □
業務方針
|  | 仕様書に定めた業務内容に対する業務の実施方針が記載されているか | □
|  | 定例会議開催に係る事項（出席者、開催時期、議題、役割分担等）の記載があるか | □
|  | 現場試験に立ち会えない場合の監理方法について記載があり協議されているか | □
貸与品の確認 | 設計図（要求水準仕様書） |  | □
| 質疑回答書 |  | □
| その他（ ）、（ ） |  | □
建物完成検査時の確認事項
| 管理技術者等による下検査を実施しその内容を病院担当者に説明したか（下検査成績書により内容確認） |  | □
| 下検査の手直し完了後、現地において手直し内容を病院担当者に説明したか |  | □
| 完成検査に管理技術者等が立会しているか |  | □ | 印
| 特定工事について管理技術者等から検査職員に報告したか |  | □
| 行政検査（建築主事、消防）の結果について管理技術者等から検査職員に報告したか |  | □
業務完了時の確認事項
業務完了の確認 | 行政検査及び建物完成検査は終了し合格となっているか |  | □
提出書類の確認 | 工事監理業務報告書
|  | 工事監理業務工程計画をもとに全体の業務実施状況について記載があるか | □
工事監理計画表（週間又は月間）
|  | 工事請負者等が提出した実施工程表を踏まえ、週又は月の業務計画を立て実施状況が記載されているか | □ | 印
打合せ（協議）記録
|  | 請負者等又は病院担当者との協議事項等の記録をすべて提出しているか | □
工事監督日誌
|  | 管理技術者等が現場にて監理業務を実施した日誌が全てそろっているか | □
監理回数の確認 | 業務報告書等の資料から管理技術者等の監理回数及び人数の合計が仕様書で規定している人数と同等以上となっていることを確したか |  | □

## 様式14-2
２／２
工事監理中の確認事項（管理技術者等が監理した日毎に確認） |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
工事監理業務工程計画表どおり業務が実施しているか | 自己 チェック | □ | □ | □ | □ | □ | □
書面で提出された管理技術者、担当技術者が監理しているか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
１日の監理終了後監理した事項について質問・報告・連絡・協議等の報告、工事監理マニュアルによる内容の説明を行ったか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
停電、医療ガスの停止、通行規制、騒音、粉塵等病院運営に支障があり院内調整が必要な工事について事前協議があるか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
機器、材料の仕様、色等院内調整が必要なものについて資料の提出や協議がされているか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
実施工程表を検討しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
施工計画書を確認しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
工事請負者が作成した施工計画書のうち材料・施工に関する品質計画を検討しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
工事中の進行に関する調整をしているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
工事が設計図書、施工図、機器材料及び仕上げ見本等の内容に適合している報告をしたか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
設計変更があった場合は内容の説明をおこなったか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
以下の特定工事について事前協議したうえで実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
①延焼防止上重要な、たて穴等の防火区画部分の工事（建築基準法上の防火区画、建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
②防火区画部分を貫通する配管、配線及び風道部分の工事（建築基準法の防火区画、建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
③放射線防護に関わる部分の工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
④シールド工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑤医療用接地配線設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑥医療用非接地配線設備工事（アイソレーションシステム） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑦医療ガス設備及び余剰麻酔ガス排出設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑧都市ガス設備及び液化石油ガス（プロパンガス等）設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑨不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
⑩その他これらに類する工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
病院担当者が特に指示した工事について事前協議されたうえで実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
現場の事故等不測の事態に対応しているか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
現場と設計図書、又は設計図書相互に不一致が有った場合の変更について報告、協議し適切に対応しているか |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 病院担当者 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印