## 表紙
工 事 監 理 委 託 関 係 様 式 集
（監理業務受注者提出用）
令和６年３月
国立病院機構本部財務部
工事監理委託業務提出書類について
工事監理委託受注者は、工事監理業務委託仕様書に基づき適正な施工監理を実施するとともに、次の書類を病院担当者に提出すること。
| 様式 | 提出書類 | 留意事項
| 1 | 工事監理業務開始届 | 工事の着工とともに監理業務が開始となることから、着工日に提出すること。
| 2 | 再委託届 | 業務の一部を再委託する場合は提出すること。
| 3 | 管理技術者届・経歴書 管理技術者等変更通知書 | 管理技術者の経歴書及び免許証の写しとともに提出すること。 管理技術者等の変更が有る場合には変更通知書を提出すること。
| 4 | 担当技術者届・経歴書 | 建築・電気・機械ごとの担当者を経歴書及び免許証の写しとともに提出すること。
| 5 | 工事監理業務計画書 | 本業務の実施計画を工事監理業務委託仕様書に基づき作成し、病院担当者に提出すること。
| 6 | 業務工程計画表 工事監理計画表（月間） | 全体の業務工程計画表は業務計画書に添付、月間工事監理計画表は、月例会議時に病院担当者に提出すること。
| 7 | 工事監理業務報告書 | 毎月、月末時点で作成し、翌月５日までに病院担当者に提出すること。 監督職員（管理技術者）は、月ごと工事業務概要等監理の状況を工事監理業務報告書に記載し提出すること。
| 8 | 工事進捗状況報告書 | 建替整備の場合は月に２回（第１、第３月曜日）、中規模又は中（大）規模の場合は月に１回（第１月曜日）に病院担当者と本部担当者に提出すること。
| 9 | 工事監理日誌 | 監督職員は、工事監理の都度、監理内容等を記録すること。また、工事監理（現場）を行う前に発注者に監理内容、人数、時間等報告し、即日、日誌の写しを病院担当者に提出すること。 各分野（建築・電気・機械）毎に、管理技術者もしくは担当技術者が作成すること。
| 10 | 打合せ（協議）記録 | 病院との協議等の記録、施工業者との打合せ、定例会議の議事を記録すること。
| 11 | 請負工事一時中止について | 施工中の工事の一時中止が必要となった場合に発注者に通知すること。
| 12 | 監理者出勤簿 | 監督職員（管理技術者又は監理業務委託受注者）は、毎月、月ごとの予定、実績を記載した監理者出勤簿を発注者に提出する。建築・電気・機械の担当者ごとに現場での工事監理実施日に捺印、記録する。
| 13 | 下検査報告書 | 検査に先立ち管理技術者及び担当技術者による下検査を実施し、その内容を病院担当者に説明すること。 また、完成検査時に検査職員に提出すること。
| 14 | 工事監理業務完了届 | 発注者の完成検査終了後修補及び関係手続き等一切の業務が終了した時、監理業務完了届を発注者に提出し検査を受けること。
| 15 | 工事監理記録引渡書 | 工事監理業務終了後、提出書類を整理し、工事監理記録引渡書を提出すること。提出書類の際には、事前に本部担当者の確認を受けた成果物提出リスト（工事監理）【様式18】により病院担当者に説明して確認を受けること。
| 16 | 工事監理業務自己チェックリスト | 業務着手時・完成検査時・完了時（様式16-2については監理した日ごと）にチェックを行い、病院担当者の確認（捺印）を受けること。
| 17 | 修補確認報告書 | 工事の完成検査時に指摘された手直しについて確認し提出すること。
| 18 | 成果物提出リスト | 成果物を病院に提出する前に本部担当者に成果物提出リストの確認を受けて病院担当者に成果物を提出すること。
注）「工事関係書類一覧及び参考書式集」（HPに掲載 URL http://www.hosp.go.jp/bid/cnt1-0_000399.html）の内容についても十分確認のうえ実施すること。特に設計変更の取扱いに留意すること。

## 様式1
様式１
工 事 監 理 業 務 開 始 届
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  | 殿
受注者
住 所
[5 empty] | 氏 名 |  |  | 印
委託業務名
工事場所
上記監理業務を令和 年 月 日に着手したので届けます。

## 様式2
様式２
再 委 託 届
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  | 殿
受注者
[6 empty] | 住 所 | 0
0
0
[6 empty] | 氏 名 | 0 |  | 印
|  | 委託業務名 |  | 0
|  | 工事場所 |  | 0
上記委託業務の一部を下記の者に再委託したいので承諾願います。
１ 再委託する業務の契約相手先
２ 再委託する業務及びその範囲
例）電気設備、機械設備の担当技術者業務

## 様式3-1
様式３－１
管 理 技 術 者 届
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  | 殿
受注者
[6 empty] | 住 所 | 0
0
0
[6 empty] | 氏 名 | 0 |  | 印
|  |  | 委託業務名 | 0
上記監理業務受託にあたり、下記の者を管理技術者としてお届けいたします。
なお、下記の者は当社の社員であることを証明いたします。
管理技術者氏名
資格（登録番号）
※ 資格が確認出来る資料（免許証の写し等）を添付すること。

## 様式3-2
様式３－２
管 理 技 術 者 経 歴 書
1． | 氏名 |  | 0
|  |  | 生年月日 |  |  |  | （ | 才）
2． | 現住所
3． | 職歴
4． | 資格 | (登録番号等)
5． | 経験年数 |  |  | 年
6． | 業務経歴
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
[5 empty] | 氏 名 | 0 |  |  | 印

## 様式3-3
様式３－３
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  | 殿
受注者
[6 empty] | 住 所 | 0
0
0
[6 empty] | 氏 名 | 0 |  | 印
管理技術者等変更通知書
| 委託業務名 |  | 0
令和 年 月 日付で通知した上記工事（管理技術者・担当技術者）を下記のとおり変更したので、別紙経歴書を添え、契約書第１４条に基づき通知します。
記
| 管理技術者等変更年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
変更する管理技術者等区分
| 旧管理技術者等氏名 |  |  |  |  | 新管理技術者等氏名
変 更 事 由
※「資格者証（写し）」及び管理技術者届・担当技術者届を添付する。
（注）１．新管理技術者等の記入様式は管理技術者届及び担当技術者届に準ずる。
＊入札時に表明した担当者を変更する場合も全て提出すること。
基本的には入札時に表明した管理技術者、担当技術者の変更は認められない。

## 様式4-1
様式４－１
担 当 技 術 者 届
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  |  | 殿
受注者
[7 empty] | 住 所 |  | 0
0
0
[7 empty] | 氏 名 |  | 0 |  | 印
|  |  | 委託業務名 |  | 0
上記監理業務受託にあたり、下記の者を担当技術者としてお届けいたします。
|  | 担 当 |  | 氏 名 |  |  |  | 資格（登録番号）
建 築
電 気
機 械
※ 資格が証明する資料（免許証の写し等）を添付すること。

## 様式4-2
様式４－２
担 当 技 術 者 経 歴 書
1． | 氏名
|  |  | 生年月日 |  |  |  | （ | 才）
2． | 現住所
3． | 職歴
4． | 資格 | (登録番号等)
5． | 経験年数 |  |  | 年
6． | 業務経歴
上記のとおり相違ありません。
令和 年 月 日
[5 empty] | 氏 名 | 0 |  |  | 印

## 様式5
様式５
工 事 監 理 業 務 計 画 書
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  | 殿
受注者
[6 empty] | 住 所 | 0
0
0
[6 empty] | 氏 名 | 0 |  | 印
| １ 委託業務名 |  |  | 0
２ 業務一般事項
| （１） |  | 業務の目的
| （２） |  | 業務概要
| （３） |  | 業務対象施設概要
| （４） |  | 対象工事名
| （５） |  | 対象工事の概要
| （６） |  | 業務計画書に内容の変更が生じた場合の処置方法
３ 業務工程計画
（工事監理業務工程計画表及び工事受注者の提出した実施工程表添付）
４ 業務体制
（受注者管理体制図を作成し添付）
５ 業務方針
（工事監理業務委託仕様書に定められた工事監理業務内容に対する業務の実施方針）
（発注者として重要な工事監理項目としている監理の実施方針）
（受注者として特に重点をおいて実施する業務）
（現場立会を原則とする業務を工事受注者等の提出した書面で確認する場合の方法）
（現場定例会議開催に係る事項）

## 様式6-1
様式６－１
工 事 名
| 工 事 監 理 業 務 工 程 計 画 表 | [13 empty] | 工 事 場 所 |  | 0
[14 empty] | 工 期 |  |  | 着 工 | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 完成 | 令和 年 月 日
[24 empty] | 部分完成 | 令和 年 月 日
[10 empty] | 工 | [11 empty] | 程
|  | 年月日 | 月 |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 |  | 月
| 工 事 区 分 |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  |  | １０ ２０ |  | １０ ２０ |  | １０ ２０
建築工事
電気設備工事
機械設備工事
業務人・日数 |  |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日
業務人・日数（累計） |  |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日 |  | 人・日
| 工 事 出 来 高 |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  |  | ％ |  | ％ |  | ％ |  | ％
[6 empty] | 令和 年 月 日 | [14 empty] | 受注者
[21 empty] | （住 所） |  |  | 0
経理責任者
0
独立行政法人国立病院機構○○病院 | [23 empty] | 0
院長 ○○○○ |  |  |  | 殿 | [16 empty] | （氏 名） |  |  | 0 |  |  | 印
管理技術者
[21 empty] | （氏 名） |  |  | 0 |  |  | 印
Formulas:
着 工 = IF(X4="令和 年 月 日","月",EOMONTH([工 期],1))

## 様式6-2
様式６－２ | [13 empty] | （監理委託用）
工事監理計画表（月間）
[5 empty] | 病院担当者 | 管理技術者 | 担当技術者 |  |  | 担当技術者 | 担当技術者 |  | No.
令和 年 月度 |  |  | 工事名
月間監理表 |  |  | 監理受注者 | 0
工事箇所 | 月 | 月 |  |  |  | 工期 自
| 日 |  |  |  |  | 至
| 曜日 |  |  |  |  | 記 事
[8 empty] | 作成： | 令和 年 月 日
監理予定 | [5 empty] | 進捗状況
[8 empty] | 今月（累計） |  |  |  | 前月（累計）
会議予定 | [5 empty] | 予 定 |  | ％ |  |  |  | ％
[6 empty] | 実 施 |  | － |  |  |  | ％

## 様式7
様式７
工 事 監 理 業 務 報 告 書
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  | 殿 |  |  |  |  | 社 名 |  | 0
|  | 令和 年 月分 |  | について下記のとおり報告します。 | [5 empty] | 管理技術者 | 氏名 | 0 |  |  | 印
| 工事名 |  | #REF! |  |  | 工 事 監 理 業 務 概 要
| 工 事 受注者 |  |  |  |  | 病院との打合せ事項 | 月日 |  |  |  |  | 現場出場者名 |  | 日 数
下請業者
| ・ | コンクリート工事 ○○○○㈱ |  |  |  |  | 2011-08-01 | ・ | 第５回月例打合せ |  |  | （管理技術者） |  |  |  | 日
| ・ | 左官工事 ○○○○㈱ | [5 empty] | ・ | ３階部分空調設備について |  |  | （建築） |  |  |  | 日
| ・ | 鉄筋工事 ○○○○㈱ |  |  |  |  | 2011-08-25 | ・ | 色彩計画 |  |  | （電気） |  |  |  | 日
| ・ | 電気設備工事 ○○○○㈱ | [9 empty] | （機械） |  |  |  | 日
| ・ | 機械設備工事 ○○○○㈱
[12 empty] | 合 計 |  | 0 |  | 日
[6 empty] | 工事受注者への指示打合せ | 月日
| 当 月 分 工 事 概 要 | [5 empty] | 2011-08-03 | ・ | 仮設病棟について
[7 empty] | 2011-08-10 | ・ | 検査棟渡り廊下について
[8 empty] | ・ | お盆休暇中の警備について
| ・ | ○○棟１階・・・コンクリート打ち完了
| ・ | ○○棟２階・・・型枠工事施工中

## 様式8
様式８
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  | 殿
0
[12 empty] | 管理技術者 |  |  | 0
工事進捗状況報告書
下記のとおり、令和 年 月 日現在の出来高率を報告いたします。
記
| １． | 工事名 |  | #REF!
| ２． | 出来高率 | [5 empty] | 計画 |  |  |  | 実施
[6 empty] | 建築 |  | 0 |  | ％ |  | 0 |  | ％
[6 empty] | 電気設備 |  | 0 |  | ％ |  | 0 |  | ％
[6 empty] | 機械設備 |  | 0 |  | ％ |  | 0 |  | ％
[6 empty] | 全体 |  | 0 |  | ％ |  | 0 |  | ％
| ３． | 工 事 費 増 減 の 状 況
（工事進捗状況報告時点での設計変更における増減の状況（概算でも可）を記載すること。毎回必ず記載すること。）
[6 empty] | 建築 |  |  | 0 |  |  |  | 円
[6 empty] | 電気設備 |  |  | 0 |  |  |  | 円
[6 empty] | 機械設備 |  |  | 0 |  |  |  | 円
[6 empty] | 全体 |  |  | 0 |  |  |  | 円
| ４． | 添付資料 |  |  |  | ・ | 工事進捗状況確認報告書（毎月第３月曜日に提出すること）
[6 empty] | ・ | 工事進捗状況報告書（毎月第１・３月曜日に提出すること）
[6 empty] | ・ | 工事状況写真（毎月第１・３月曜日に提出すること）
[6 empty] | ・ | 全体工事工程表（第１回目のみの提出とし、変更があれば提出すること）
[6 empty] | ・ | 月間工程表（毎月第３月曜日の報告の際に翌月分を提出すること）
※本報告書については、毎月第１・３月曜日に病院担当者と本部担当者に提出すること。

## 様式8-1
様式８－１
工事進捗状況確認報告書
監理事務所名 | 0
記入者 氏名 |  | 役職名
報告年月日 | 令和 年 月 日
病 院 名 | 独立行政法人国立病院機構○○病院
工 事 名 | #REF!
予定工程との差（遅れている場合＋○日、進んでいる場合－○日）
令和 年 月 日
遅れている場合の原因
※遅れを取り戻す場合はその方法
検査予定日
・部分完成
・完成
工期変更
・部分完成 | #REF! | →
・完成 | #REF! | →
※ 分離発注工事はそれぞれ記入するのではなく、1つの工事として記入してください。
※ 毎月第３月曜日での進捗を記入してください。
※ 遅延している場合の原因、遅れの取り戻し方法、工期変更については、
該当する場合のみ記入し、該当しないときは「該当なし」と記入してください。
※ 部分完成が複数ある場合は、欄を追加し、どの部分か分かるように記入して
ください。

## 様式8-2
様式８－２
工 事 進 捗 状 況 報 告 書
| 1 |  | （令和 年 月 日 現 在 ）
病 院 名 |  | 独立行政法人国立病院機構○○病院 | [9 empty] | 工 事 名 |  |  |  | #REF! | [12 empty] | 現場代理人
請負代金額 | [11 empty] | 工事受注者 |  |  |  | 0
工事期間 |  | 着工 |  | #REF! |  |  |  | 完成 |  |  | #REF! |  |  |  |  | (変更 令和 年 月 日）
|  | 部分完成 |  | #REF! |  |  |  | 完成まであと | [6 empty] | 日 |  | （予定工程との差 日） | [5 empty] | 日）
工事出来高率（％） | 月日 工事区分及び規模 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 建築工事 |  | 予定 | 全体
実績
躯体
仕上
| 電気設備 工事 |  | 予定 | 全体 |  |  | 0 | 0
|  |  | 実績 |  |  |  | 0 | 0
| 機械設備 工事 |  | 予定 | 全体 |  |  | 0 | 0
実績
| 合 計 |  |  | 予定 | 100% | 0.0
|  |  |  | 全体 |  | 0.0
完成・既済部分 検査の状況 | 検 査、支 払 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | 検 査 員 | [5 empty] | 出来高率 |  |  | 支 払 金 額
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | ％ |  |  | 円
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | ％ |  |  | 円 | [8 empty] | 監督職員
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | ％ |  |  | 円 | [9 empty] | 管理技術者 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 令和 年 月 日 | [9 empty] | ％ |  |  | 円 | [9 empty] | 担当技術者（建築） |  |  |  |  | 0
[27 empty] | 担当技術者（電気） |  |  |  |  | 0
|  | ※ | 月に２回（第１、第３月曜日）、進捗状況の出来高率を追加し報告すること。 | [23 empty] | 担当技術者（機械） |  |  |  |  | 0
|  | ※ | 別添により、写真を添付すること。

## 様式8-3
様式８－３
工 事 状 況 写 真
撮影日 ： | 令和 年 月 日 | 撮影箇所 ：

## 様式9
様式９
工 事 監 理 日 誌
建築・電気・機械
| 工事名 |  | #REF! | [9 empty] | No.
|  | 令和 年 月 日 | [5 empty] | 天候 | 気温 | 最高 | ℃ | 管理技術者氏名 |  | 印
[10 empty] | 最低 | ℃ | （担当技術者）
| 作業時間 |  |  | （ | : | ～ | : | ） |  |  |  | 指示又は打合せ事項
作業内容
検査状況
写真撮影記録
|  | 特記事項・その他 | [9 empty] | 来訪者
|  | 注） | 工事現場に常備し記録を行い、業務完了後には、工事監督記録綴に整理し提出する。
この日誌は、各担当ごと（管理・建築・電気・機械）に記録すること。

## 様式10
様式１０
打 合 せ（協議） 記 録
No.
工 事 名 | #REF!
年 月 日 | 令和 年 月 日 | 午前 時 ～ 午後 時
打合せ場所
出 席 者 | 病院関係者
工事受注者
設計事務所
内 容 |  | 結 果
（総合・建築・電気・機械）
確 認 印 | 病院関係者
工事受注者
設計事務所

## 様式11
様式１１
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  |  | 殿
受注者
[8 empty] | 住 所 |  | 0
0
0
[8 empty] | 氏 名 |  | 0 |  | 印
請負工事一時中止について
| 工事名 |  | #REF!
| 工事受注者 |  |  | 0 | 0
| 工 期 | [7 empty] | から
施工中の標記工事について、下記のとおり工事の一時中止について通知されるよう上申します。
記
・ 一時中止を必要とする理由
・ 一時中止の内容
（１）中止する工事の工種等
（２）中止する工事区域
（３）一時中止の期間
|  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | から | 令和 年 月 日
（４）中止期間中における工事現場の維持管理等（別紙－１のとおり）
別紙－１
一時中止期間中における工事現場の維持、管理等の基本的事項
1
（維持、管理等について、詳細に記述する。）

## 様式12
監理者出勤簿 | [25 empty] | 2024-03-01
工事名： | [18 empty] | 受注者： |  |  | 0
職名 |  | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-03 | 2024-03-04 | 2024-03-05 | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2024-03-08 | 2024-03-09 | 2024-03-10 | 2024-03-11 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 2024-03-16 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 2024-03-23 | 2024-03-24 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-03-30 | 2024-03-31 | 当月計 | 累計
氏名 |  | 45352 | 45353 | 45354 | 45355 | 45356 | 45357 | 45358 | 45359 | 45360 | 45361 | 45362 | 45363 | 45364 | 45365 | 45366 | 45367 | 45368 | 45369 | 45370 | 45371 | 45372 | 45373 | 45374 | 45375 | 45376 | 45377 | 45378 | 45379 | 45380 | 45381 | 45382 | （日） | （日）
管理技術者 | 予定
○○○○ | 実績
建築担当技術者 | 予定
実績
電気担当技術者 | 予定
実績
機械担当技術者 | 予定
実績
予定
実績
予定
実績
予定合計
実績合計
会議・行事等 |  |  |  | 週例 | [6 empty] | 週例 | [6 empty] | 週例 | [6 empty] | 月例 |  |  |  | 下検査
※予定は○印、実績は●印とする。
※実績は、担当者ごとに日報を作成すること。

## 様式13
様式１３
下 検 査 報 告 書
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  |  | 殿
0
[6 empty] | 管理技術者 |  |  | 0 | 印
[6 empty] | 担当技術者 | （建築） |  | 0 | 印
[6 empty] | 〃 | （電気） |  | 0 | 印
[6 empty] | 〃 | （機械） |  | 0 | 印
下記の工事が完成し、管理技術者等による下検査を下記のとおり行いましたので
報告致します。
記
| １ |  | 工事名 | #REF!
| ２ |  | 下検査年月日 | 令和 年 月 日
| ３ |  | 指摘内容 | 別紙による
| ４ |  | 対応内容 | 別紙による

## 様式14
様式１４
工 事 監 理 業 務 完 了 届
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ | [5 empty] | 殿
受注者
[8 empty] | 住 所 |  |  | 0
0
0
[8 empty] | 氏 名 |  |  | 0 |  |  |  |  | 印
下記の工事監理業務は令和 年 月 日をもって完了しましたので、お届けいたします。
記
| １． | 委託業務名 |  |  |  | 0
| ２． | 契約金額 |  |  |  | 0 |  |  |  | 円
[5 empty] | （うち取引に係る消費税額及び地方税額 | [7 empty] | 0 |  | 円）
| ３． | 契約年月日 |  |  |  | 令和 年 月 日
| ４． | 履行期間
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | まで
|  |  | （監理期間 | 令和 年 月 日 |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | まで）

## 様式15
様式１５
工 事 監 理 記 録 引 渡 書
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ | [5 empty] | 殿
受注者
[8 empty] | 住 所 |  | 0
0
0
[8 empty] | 氏 名 |  | 0 |  |  | 印
下記工事に係る監理業務の記録書類を引き渡しいたします。
記
| １． | 委託業務名 |  |  |  | 0
| ２． | 委託業務期間
|  |  |  | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  | まで
|  |  | （監理業務期間 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | から | 令和 年 月 日 |  | まで）
| ３． | 対象工事名 |  |  |  | #REF!
| ４． | 工 期
|  |  |  | #REF! |  |  |  |  | から | #REF! |  | まで
| ５． | 引渡年月日
令和 年 月 日
| ６． | 提 出 書 類
|  |  |  | １） | 工事監理業務報告書
|  |  |  | ２） | 月間工事監理計画表
|  |  |  | ３） | 協議等記録書、打合せ記録
|  |  |  | ４） | 工事監理日誌
|  |  |  | ５） | 出勤簿

## 様式16-1
工事監理業務自己チェックリスト
様式１６－１ |  |  |  | １／２
業務着手時の確認事項 |  |  | 自己チェック | 病院担当者確認印
提出書類の確認 | 管理技術者及び担当技術者
|  | 入札時、参加表明書に届け出した者になっているか。資格要件が仕様書で求めている資格となっているか。変更がある場合の書類が作成されているか。 | □
再請負者
|  | 入札時、表明した者になっているか。再請負の範囲及び指名停止の有無を確認（管理技術者は再請負できない）しているか。 資格要件が工事監理委託仕様書（特記事項）で求めている資格となっているか。変更がある場合の書類が作成されているか。 | □
業務計画書の確認 | 業務一般事項
|  | 業務の目的が記載されているか。 | □
|  | 業務概要が記載されているか。 | □
|  | 対象工事の概要が記載されているか。 | □
|  | 業務計画書に内容変更が生じた場合の処置方法 | □
業務工程計画
|  | 工事受注者等の工事工程表に書かれた工事工程との相違がないか。 | □ | 印
|  | 監理回数は仕様書の人・日数と整合しているか。届けに無い者を監理回数に含んでないか。管理技術者が月1回以上現場にて会議を開催する計画になっているか。 担当技術者が複数の場合、業務の担当割りができてるか。 | □
業務体制
|  | 受注者管理体制図に記載の管理技術者等が提出書類の者と整合しているか。 | □
業務方針
|  | 仕様書に定めた業務内容に対する業務の実施方針が記載されているか。 | □
|  | 定例会議開催に係る事項（出席者、開催時期、議題、役割分担等）の記載があるか。 | □
|  | 現場試験に立ち会えない場合の監理方法について記載があり協議されているか。 | □
貸与品の確認 | 設計図（要求水準仕様書） |  | □
| 質疑回答書 |  | □
| その他（ ）、（ ） |  | □
建物完成検査時の確認事項
| 管理技術者等による下検査を実施しその内容を病院担当者に説明したか。（下検査成績書により内容確認） |  | □
| 下検査の手直し完了後、現地において手直し内容を病院担当者に説明したか。 |  | □
| 完成検査に管理技術者等が立会しているか。 |  | □ | 印
| 特定工事について管理技術者等から検査職員に報告したか。 |  | □
| 行政検査（建築主事、消防）の結果について管理技術者等から検査職員に報告したか。 |  | □
| 取扱説明・メンテ一覧表の確認をしたか。 |  | □
業務完了時の確認事項
業務完了の確認 | 行政検査及び建物完成検査は終了し合格となっているか。 |  | □
提出書類の確認 | 工事監理業務報告書
|  | 工事監理業務工程計画をもとに全体の業務実施状況について記載があるか。 | □
工事監理計画表
|  | 工事受注者等が提出した実施工程表を踏まえ、月の業務計画を立て実施状況が記載されているか。 | □ | 印
打合せ（協議）記録
|  | 工事受注者等又は病院担当者との協議事項等の記録をすべて提出しているか。 | □
工事監督日誌
|  | 管理技術者等が現場にて監理業務を実施した日誌が全てそろっているか。 | □
監理回数の確認 | 業務報告書等の資料から管理技術者等の監理回数及び人数の合計が仕様書で規定している人数と同等以上となっていることを確認したか。 |  | □

## 様式16-2
工事監理業務自己チェックリスト
様式１６－２ | [7 empty] | ２／２
| 工事監理中の確認事項（監理した日毎に確認） |  | ／ | ／ | ／ | ／ | ／ | ／
| 工事監理業務工程計画表どおり業務が実施しているか。 | 自己 チェック | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 書面で提出された管理技術者、担当技術者が監理しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| １日の監理終了後監理した事項について質問・報告・連絡・協議等の報告、工事監理マニュアルによる内容の説明を行ったか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 停電、医療ガスの停止、通行規制、騒音、粉塵等病院運営に支障があり院内調整が必要な工事について事前協議があるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 機器、材料の仕様、色等院内調整が必要なものについて資料の提出や協議がされているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 実施工程表を検討しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 施工計画書を確認しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 工事受注者が作成した施工計画書のうち材料・施工に関する品質計画を検討しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 工事中の進行に関する調整をしているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 工事が設計図書、施工図、機器材料及び仕上げ見本等の内容に適合している報告をしたか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 設計変更があった場合は、内容の説明を行ったか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 計画変更（間仕切り、設備システム等）を伴う設計変更する場合、本部確認が済んでいるか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 設計変更に伴うコスト管理が出来ているか。支払時期等変更は無いか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 以下の特定工事について事前協議（計画書等書類を含む）したうえで実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ①延焼防止上重要な、たて穴等の防火区画部分の工事（建築基準法上の防火区画、建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ②防火区画部分を貫通する配管、配線及び風道部分の工事（建築基準法の防火区画、建築物の界壁、間仕切り壁及び隔壁） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ③放射線防護に関わる部分の工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ④シールド工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑤受変電設備工事（停復電動作フローに影響を与えるもの） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑥医療用接地配線設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑦医療用非接地配線設備工事（アイソレーションシステム） |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑧医療ガス設備及び余剰麻酔ガス排出設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑨都市ガス設備及び液化石油ガス（プロパンガス等）設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑩不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| ⑪その他これらに類する工事 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 病院担当者が特に指示した工事について事前協議されたうえで実施しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 現場の事故等不測の事態に対応しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
| 現場と設計図書、又は設計図書相互に不一致が有った場合の変更について報告、協議し適切に対応しているか。 |  | □ | □ | □ | □ | □ | □
|  | 病院担当者 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印 | 印

## 様式17
様式１７
修 補 確 認 報 告 書
令和 年 月 日
経理責任者
独立行政法人国立病院機構○○病院
| 院長 ○○○○ |  |  | 殿
0
[5 empty] | 管理技術者 |  |  | 0 | 印
[5 empty] | 担当技術者 | （建築） |  | 0 | 印
[5 empty] | 〃 | （電気） |  | 0 | 印
[5 empty] | 〃 | （機械） |  | 0 | 印
下記の工事の検査員検査における修補指摘箇所において、工事の受注者等の修補が完了し、確認を下記のとおり行いましたので報告致します。
記
| １ | 工事名 | #REF!
| ２ | 検査年月日 | 令和 年 月 日
| ３ | 指摘内容 | 別紙による
| ４ | 対応内容 | 別紙による

## 様式18
様式１８
委託業務名 |  | 0
成果物提出リスト（工事監理）
提出資料 |  |  | 病院提出 | 病院確認欄
1 | 工事監理委託業務書類 | 工事監理業務開始届
再請負届
管理技術者届・経歴書 管理技術者等変更通知書
担当技術者届・経歴書
工事監理業務計画書
業務工程計画表 工事監理計画表（月間）
工事監理業務報告書
工事進捗状況報告書
工事監理日誌
打合せ（協議）記録
請負工事一時中止について
監理者出勤簿
下検査報告書
工事監理業務完了届
工事監理記録引渡書
工事監理業務自己チェックリスト
修補確認報告書
2 | 追加業務 | 配置図（監理業務開始後に配布するＣＡＤデータを修正すること）
病院建物面積データ（計画通知の届け出が必要なすべてのものを入力）【監理業務開始後に配布するExcelデータに入力すること】
病院設備データ（監理業務開始後に配布するExcelデータに入力すること）
計画通知等（写）、検査済証（写）の提出
完成図の提出（設計変更が網羅され、後の維持管理等に使用するために適切に作成されているかを確認したもの）
本部担当者確認日
注意事項
１．工事監理委託業務書類は紙をファイルに綴じたもの、追加業務は電子データで病院に提出すること。
２．本部担当者に追加業務の電子データとともに成果物提出リストを送付し、本部担当者の了解を得て、本部担当者確認日を入力すること。
３．提出資料は病院担当者に説明し、病院確認欄にチェックしてもらうこと。